## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "РадианПроект"
______________ Бакшаев И.О. | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [9 empty] | "______ " _______________2015 г.
Реконструкция РТП-1494 2*1000-6/0,4 кВ (мкр Юбилейный в г.Иркутске)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)
|  | на | Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 0046/15-РТП-1494-РД-АР ред4
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1563962 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1503443 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________60519 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________454976 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2343,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2015г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж металлических дверных блоков (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 м2 проема |  | 13.2 | 432.43 | 5708 | 4261 | 1447 |  |  | 22.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.68 | 22.18 | 192.16 | 4262.11 | 4262.11
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 3.7 | 29.56 | 109.37 |  | 109.37
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.084 | 1.11 | 10.37 | 11.51 |  | 11.51
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.133 | 1.76 | 22.8 | 40.13 |  | 40.13
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 1.57 | 818.68 | 1285.33 |  | 1285.33
2 | ГЭСН20-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж вентиляционных решеток (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 решетка |  | 4 | 278.03 | 1112 | 1027 | 85 | 7 |  | 5.91 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.477 | 5.91 | 173.77 | 1026.98 | 1026.98
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.007 | 0.03 | 868.31 | 26.05 |  | 26.05 | 7.51
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.084 | 0.34 | 29.56 | 10.05 |  | 10.05
| 3. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.287 | 1.15 | 4.7 | 5.41 |  | 5.41
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.014 | 0.06 | 818.68 | 49.12 |  | 49.12
3 | ГЭСН09-03-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж съемных металлических стальных щитов перекрытий кабельных каналов (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м2 пола |  | 0,122 12,2 / 100 | 59560.78 | 7266 | 7172 | 94 | 12 |  | 40.31 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 330.379 | 40.31 | 177.95 | 7173.16 | 7173.16
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.385 | 0.05 | 868.31 | 43.42 |  | 43.42 | 12.52
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.532 | 0.06 | 818.68 | 49.12 |  | 49.12
4 | ГЭСН46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 |  | 0.9 | 2230.14 | 2007 | 1273 | 734 |  |  | 7.42 | 1.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.24 | 7.42 | 171.68 | 1273.87 | 1273.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.15 | 1.04
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 1.04 | 504.25 | 524.42 |  | 524.42
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 2.07 | 102.44 | 212.05 |  | 212.05
5 | ГЭСНр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0,081 (81*0,1) / 100 | 74583.72 | 6041 | 3175 | 2866 | 43 |  | 19.71 | 3.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 243.35 | 19.71 | 161.09 | 3175.08 | 3175.08
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 3.18 | 504.25 | 1603.52 |  | 1603.52
| 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.1 | 39.68 | 3.97 |  | 3.97
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.17 | 1624.84 | 276.22 |  | 276.22 | 42.57
| 4. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 9.54 | 102.44 | 977.28 |  | 977.28
Вывоз мусора
6 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 21,06 (0,9*1800+8,1*2400)/1000 | 832.95 | 17542 | 17542
7 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 21,06 (0,9*1800+8,1*2400)/1000 | 113.19 | 2384 |  | 2384
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 80492 |  |  |  |  | 115.52 | 5.38
Раздел 2. Строительные работы. Монолитное перекрытие
8 | ГЭСН06-01-036-02 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство засыпки кабельных каналов: песчано-гравийной смесью | 100 м3 засыпки |  | 0,186 18,6 / 100 | 60395.93 | 11234 | 6351 | 4883 | 921 |  | 36.54 | 6.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 196.47 | 36.54 | 173.77 | 6349.56 | 6349.56
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 13.84 | 2.57 | 929.75 | 2389.46 |  | 2389.46 | 479.18
| 2. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.28 | 1.73 | 504.25 | 872.35 |  | 872.35
| 3. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 11.03 | 2.05 | 741.39 | 1519.85 |  | 1519.85 | 440.5
| 4. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18.56 | 3.45 | 28.59 | 98.64 |  | 98.64
9 | ИЗНМ | Песчано-гравийная смесь | м3 |  | 18.6 | 436 | 8110 |  |  |  | 8110
10 | ГЭСН46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 |  | 1.35 | 7195.61 | 9714 | 3127 | 10 |  | 6577 | 19.75
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 14.63 | 19.75 | 158.3 | 3126.43 | 3126.43
| 1. 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.43 | 24 | 10.32 |  | 10.32
| 2. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.24 | 0.324 | 2800 | 907.2 |  |  |  | 907.2
| 3. 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.4 | 0.54 | 10500 | 5670 |  |  |  | 5670
11 | ГЭСН15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,15 15 / 100 | 49558.24 | 7434 | 3469 | 63 | 36 | 3902 | 19.49 | 0.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 129.95 | 19.49 | 177.95 | 3468.25 | 3468.25
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.02 | 929.75 | 18.6 |  | 18.6 | 3.73
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.2 | 224.05 | 44.81 |  | 44.81 | 33.05
| 3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.0004 | 49000 | 19.6 |  |  |  | 19.6
| 4. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 108 | 16.2 | 150 | 2430 |  |  |  | 2430
| 5. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.013 | 0.002 | 4900 | 9.8 |  |  |  | 9.8
| 6. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 1.8 | 53 | 95.4 |  |  |  | 95.4
| 7. 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 0.465 | 2900 | 1348.5 |  |  |  | 1348.5
12 | ГЭСН06-01-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,1113 11,13 / 100 | 370632.03 | 41251 | 6198 | 2303 | 505 | 32750 | 38.14 | 2.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 342.72 | 38.14 | 162.48 | 6196.99 | 6196.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18.19 | 2.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.78 | 0.09 | 868.31 | 78.15 |  | 78.15 | 22.54
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 17.14 | 1.91 | 1048.33 | 2002.31 |  | 2002.31 | 478.28
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.03 | 929.75 | 27.89 |  | 27.89 | 5.59
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24.3 | 2.7 | 29.56 | 79.81 |  | 79.81
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 14.56 | 1.62 | 7.37 | 11.94 |  | 11.94
| 6. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.09 | 8.16 | 0.73 |  | 0.73
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.13 | 818.68 | 106.43 |  | 106.43
| 8. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.018 | 0.002 | 25000 | 50 |  |  |  | 50
| 9. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.031 | 0.0035 | 48000 | 168 |  |  |  | 168
| 10. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.0014 | 49000 | 68.6 |  |  |  | 68.6
| 11. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.36 | 0.0401 | 2900 | 116.29 |  |  |  | 116.29
| 12. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.11 | 0.0122 | 4800 | 58.56 |  |  |  | 58.56
| 13. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0011 | 4600 | 5.06 |  |  |  | 5.06
| 14. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.33 | 0.0367 | 4800 | 176.16 |  |  |  | 176.16
| 15. 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 28.5 | 3.172 | 150 | 475.8 |  |  |  | 475.8
З | 16. 401-9021 | Бетон В15 | м3 | 101.5 | 11.3 | 2800 | 31640 |  |  |  | 31640
13 | Темерсо | Арматура д=12 А111 | т |  | 1,01232 1140*0,888/1000 | 27796.61 | 28139 |  |  |  | 28139
14 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=6 А1 L=590 | т |  | 0,022008 168*0,131/1000 | 32003.9 | 704 |  |  |  | 704
15 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=6 А1 L=540 | т |  | 0,003 25*0,12/1000 | 32003.9 | 96 |  |  |  | 96
16 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=16 А1 L=450 | т |  | 0,02911 41*0,71/1000 | 30150 | 878 |  |  |  | 878
17 | ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т |  | 0,0812 2,32*35/1000 | 38256.28 | 3106 | 3082 | 24 | 3 |  | 17.52 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 215.82 | 17.52 | 175.86 | 3081.07 | 3081.07
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.01 | 868.31 | 8.68 |  | 8.68 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.02 | 818.68 | 16.37 |  | 16.37
18 | Темерсо | Угол 50*3 Ст3пс длиной 35м | т |  | 0,0812 2,32*35/1000 | 32118.64 | 2608 |  |  |  | 2608
19 | ГЭСНм38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление закладных деталей - МС1 | 1 т конструкций |  | 0,00876 (1*1,4*4+1*0,79*4)/1000 | 33204.83 | 291 | 208 | 75 | 2 | 8 | 1.14 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 130 | 1.14 | 182.27 | 207.79 | 207.79
| 1. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.01 | 35.93 | 0.36 |  | 0.36
| 2. 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 43.4 | 0.38 | 166.4 | 63.23 |  | 63.23
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 0.01 | 3.69 | 0.04 |  | 0.04
| 4. 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2.4 | 0.02 | 28.48 | 0.57 |  | 0.57
| 5. 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.8 | 0.01 | 230.97 | 2.31 |  | 2.31 | 1.86
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6 | 0.0053 | 38 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 7. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.019 | 0.0002 | 48000 | 9.6 |  |  |  | 9.6
| 8. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.2 | 0.0018 | 38 | 0.07 |  |  |  | 0.07
20 | Темерсо | Сталь лист 18*100*100 | т |  | 0,0056 1*1,4*4/1000 | 26000 | 146 |  |  |  | 146
21 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=16 А1 L=500 | т |  | 0,00316 1*0,79*4/1000 | 30150 | 95 |  |  |  | 95
22 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,002093 (0,1*0,1*2*4+0,018*0,4*4+3,14*0,016*0,5*4) / 100 | 1875.06 | 4 | 2 |  |  | 2 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 0.01 | 206.38 | 2.06 | 2.06
23 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,002093 (0,1*0,1*2*4+0,018*0,4*4+3,14*0,016*0,5*4) / 100 | 4741.34 | 10 | 3 |  |  | 7 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.66 | 0.02 | 175.86 | 3.52 | 3.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
| 1. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0001 | 87860 | 8.79 |  |  |  | 8.79
24 | ГЭСНм38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление закладных деталей - МС2 | 1 т конструкций |  | 0,18954 (1*1,4*78+1*1,03*78)/1000 | 33204.83 | 6294 | 4491 | 1624 | 52 | 179 | 24.64 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 130 | 24.64 | 182.27 | 4491.13 | 4491.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.3 | 0.25
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.09 | 1039.66 | 93.57 |  | 93.57 | 22.54
| 2. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.26 | 35.93 | 9.34 |  | 9.34
| 3. 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 43.4 | 8.23 | 166.4 | 1369.47 |  | 1369.47
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 0.17 | 3.69 | 0.63 |  | 0.63
| 5. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.3 | 0.06 | 4.7 | 0.28 |  | 0.28
| 6. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.08 | 10.37 | 0.83 |  | 0.83
| 7. 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2.4 | 0.45 | 28.48 | 12.82 |  | 12.82
| 8. 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.8 | 0.15 | 230.97 | 34.65 |  | 34.65 | 27.97
| 9. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.09 | 1029.02 | 92.61 |  | 92.61
| 10. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6 | 0.1137 | 38 | 4.32 |  |  |  | 4.32
| 11. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.019 | 0.0036 | 48000 | 172.8 |  |  |  | 172.8
| 12. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.2 | 0.0379 | 38 | 1.44 |  |  |  | 1.44
25 | Темерсо | Сталь лист 18*100*100 | т |  | 0,1092 1*1,4*78/1000 | 32203.39 | 3517 |  |  |  | 3517
26 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=16 А1 L=650 | т |  | 0,08034 1*1,03*78/1000 | 29736 | 2389 |  |  |  | 2389
27 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,046688 (0,1*0,1*2*78+0,018*0,4*78+3,14*0,016*0,65*78) / 100 | 1875.06 | 88 | 51 | 2 |  | 35 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 0.25 | 206.38 | 51.6 | 51.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.05 | 15.72 | 0.79 |  | 0.79
| 2. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0006 | 62000 | 37.2 |  |  |  | 37.2
28 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,046688 (0,1*0,1*2*78+0,018*0,4*78+3,14*0,016*0,65*78) / 100 | 4741.34 | 221 | 63 | 3 |  | 155 | 0.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.66 | 0.36 | 175.86 | 63.31 | 63.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.3 | 0.06 | 15.72 | 0.94 |  | 0.94
| 2. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0018 | 87860 | 158.15 |  |  |  | 158.15
29 | ГЭСН46-03-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см - для МС1 и МС2 | 100 шт. |  | 0,82 (4+78) / 100 | 24712.03 | 20264 | 9809 | 10455 |  |  | 55.12 | 17.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 67.22 | 55.12 | 177.95 | 9808.6 | 9808.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 21.11 | 17.31
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 21.11 | 17.31 | 504.25 | 8728.57 |  | 8728.57
| 2. 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 42.22 | 34.62 | 49.87 | 1726.5 |  | 1726.5
30 | ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т |  | 0,1983 0,00876+0,18954 | 38256.28 | 7586 | 7526 | 60 | 7 |  | 42.8 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 215.82 | 42.8 | 175.86 | 7526.81 | 7526.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.03 | 868.31 | 26.05 |  | 26.05 | 7.51
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.04 | 818.68 | 32.75 |  | 32.75
31 | ГЭСН06-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т |  | 0,00272 0,272*10/1000 | 23209.82 | 63 | 62 | 1 |  |  | 0.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 128.62 | 0.35 | 175.86 | 61.55 | 61.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22
32 | СибЭлектрод | Болт распорный М16 оц | т |  | 0,00272 0,272*10/1000 | 92470 | 252 |  |  |  | 252
33 | ГЭСН46-03-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. |  | 0,41 41 / 100 | 16975.11 | 6960 | 3339 | 3621 |  |  | 18.77 | 5.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 45.77 | 18.77 | 177.95 | 3340.12 | 3340.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.62 | 5.99
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 14.62 | 5.99 | 504.25 | 3020.46 |  | 3020.46
| 2. 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 29.24 | 11.99 | 49.87 | 597.94 |  | 597.94
34 | ГЭСН09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка стального листа | 1 м реза |  | 8 1*4*2 | 60.08 | 481 | 473 | 8 |  |  | 2.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.34 | 2.72 | 173.77 | 472.65 | 472.65
| 1. 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 2.48 | 3.23 | 8.01 |  | 8.01
35 | ГЭСН09-03-049-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж съемных металлических крышек лотков | 100 м2 пола |  | 0,033 (0,825*1*4) / 100 | 85086.83 | 2808 | 2772 | 36 | 5 |  | 15.58 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 471.97 | 15.58 | 177.95 | 2772.46 | 2772.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.55 | 0.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.02 | 868.31 | 17.37 |  | 17.37 | 5.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.76 | 0.03 | 818.68 | 24.56 |  | 24.56
36 | Темерсо | Лист чечевица В-К-ПУ-3,0*825*1000 Ст3пс | т |  | 0,0828 2*2*20,7/1000 | 30508.47 | 2526 |  |  |  | 2526
37 |  | Петля металлическая для дверей | шт |  | 4 | 100 | 400 |  |  |  | 400
38 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,066 (3,3*2) / 100 | 1875.06 | 124 | 72 | 2 |  | 50 | 0.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 0.35 | 206.38 | 72.23 | 72.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.07 | 15.72 | 1.1 |  | 1.1
| 2. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0008 | 62000 | 49.6 |  |  |  | 49.6
39 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,066 (3,3*2) / 100 | 3981.34 | 263 | 89 | 4 |  | 170 | 0.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.66 | 0.51 | 175.86 | 89.69 | 89.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.3 | 0.09 | 15.72 | 1.41 |  | 1.41
| 2. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0025 | 67860 | 169.65 |  |  |  | 169.65
Итого по разделу 2 Строительные работы. Монолитное перекрытие | [6 empty] | 280402 |  |  |  |  | 376.33 | 40.8
Раздел 3. Устройство маслоприемника
40 | ГЭСН06-01-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,1268 12,68 / 100 | 401082.03 | 50857 | 7061 | 2624 | 575 | 41172 | 43.46 | 2.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 342.72 | 43.46 | 162.48 | 7061.38 | 7061.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18.19 | 2.31
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.78 | 0.1 | 868.31 | 86.83 |  | 86.83 | 25.04
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 17.14 | 2.17 | 1048.33 | 2274.88 |  | 2274.88 | 543.39
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.03 | 929.75 | 27.89 |  | 27.89 | 5.59
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24.3 | 3.08 | 29.56 | 91.04 |  | 91.04
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 14.56 | 1.85 | 7.37 | 13.63 |  | 13.63
| 6. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.1 | 8.16 | 0.82 |  | 0.82
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.15 | 818.68 | 122.8 |  | 122.8
| 8. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.018 | 0.0023 | 25000 | 57.5 |  |  |  | 57.5
| 9. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.031 | 0.0039 | 48000 | 187.2 |  |  |  | 187.2
| 10. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.0016 | 49000 | 78.4 |  |  |  | 78.4
| 11. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.36 | 0.0456 | 2900 | 132.24 |  |  |  | 132.24
| 12. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.11 | 0.0139 | 4800 | 66.72 |  |  |  | 66.72
| 13. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0013 | 4600 | 5.98 |  |  |  | 5.98
| 14. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.33 | 0.0418 | 4800 | 200.64 |  |  |  | 200.64
| 15. 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 28.5 | 3.614 | 150 | 542.1 |  |  |  | 542.1
З | 16. 401-9021 | Бетон В25 | м3 | 101.5 | 12.87 | 3100 | 39897 |  |  |  | 39897
41 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 45*240 | т |  | 0,01408 4*3,52/1000 | 27000 | 380 |  |  |  | 380
42 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 45*188 | т |  | 0,01104 4*2,76/1000 | 27000 | 298 |  |  |  | 298
43 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 45*198 | т |  | 0,0116 4*2,9/1000 | 27000 | 313 |  |  |  | 313
44 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 80*241 | т |  | 0,07548 12*6,29/1000 | 27000 | 2038 |  |  |  | 2038
45 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 50*190 | т |  | 0,0248 8*3,1/1000 | 27000 | 670 |  |  |  | 670
46 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 60*266 | т |  | 0,0208 4*5,2/1000 | 27000 | 562 |  |  |  | 562
47 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 60*300 | т |  | 0,02348 4*5,87/1000 | 27000 | 634 |  |  |  | 634
48 | Металлосетка | Сетка 58р1-100 80*285 | т |  | 0,1116 4*27,9/1000 | 27000 | 3013 |  |  |  | 3013
49 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=6 А1 L=250 | т |  | 0,02 200*0,1/1000 | 32003.9 | 640 |  |  |  | 640
50 | Темерсо | Арматура д=10 А111 | т |  | 0,1116 111,6/1000 | 28813.56 | 3216 |  |  |  | 3216
51 | ГЭСН06-01-015-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т |  | 0,15462 (6*25,77)/1000 | 4135.92 | 639 | 593 | 46 | 6 |  | 3.37 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 21.8 | 3.37 | 175.86 | 592.65 | 592.65
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.02 | 868.31 | 17.37 |  | 17.37 | 5.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.03 | 818.68 | 24.56 |  | 24.56
52 | Темерсо | Швеллер 10У L=3000 | т |  | 0,15462 6*25,77/1000 | 31101.69 | 4809 |  |  |  | 4809
53 | ГЭСН06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т |  | 0,15464 (8*19,33)/1000 | 11420.04 | 1766 | 1719 | 47 | 6 |  | 9.78 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 63.22 | 9.78 | 175.86 | 1719.91 | 1719.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.02 | 868.31 | 17.37 |  | 17.37 | 5.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.03 | 818.68 | 24.56 |  | 24.56
54 | Темерсо | Швеллер 10У L=2250 | т |  | 0,15464 8*19,33/1000 | 31101.69 | 4810 |  |  |  | 4810
55 | ГЭСН09-03-049-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж съемных металлических полов | 100 м2 пола |  | 0,052 5,2 / 100 | 85086.83 | 4425 | 4368 | 57 | 7 |  | 24.54 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 471.97 | 24.54 | 177.95 | 4366.89 | 4366.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.55 | 0.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.03 | 868.31 | 26.05 |  | 26.05 | 7.51
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.76 | 0.04 | 818.68 | 32.75 |  | 32.75
56 | Темерсо | Лист ПВ508*1055*2350 | т |  | 0,0912 2*45,6/1000 | 32118.64 | 2929 |  |  |  | 2929
57 | Темерсо | Лист ПВ508*520*2350 | т |  | 0,045 2*22,5/1000 | 32118.64 | 1445 |  |  |  | 1445
58 | Темерсо | Лист ПВ508*625*2350 | т |  | 0,0542 2*27,1/1000 | 32118.64 | 1741 |  |  |  | 1741
59 | ГЭСН09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка стального листа | 1 м реза |  | 6 1*3*2 | 60.08 | 360 | 354 | 6 |  |  | 2.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.34 | 2.04 | 173.77 | 354.49 | 354.49
| 1. 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 1.86 | 3.23 | 6.01 |  | 6.01
60 | ГЭСН06-01-070-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем | 100 м3 загрузки |  | 0,015 1,5 / 100 | 89237.03 | 1339 | 417 | 270 | 63 | 652 | 2.76 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 183.88 | 2.76 | 151.19 | 417.28 | 417.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.84 | 0.3
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 7.52 | 0.11 | 868.31 | 95.51 |  | 95.51 | 27.55
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12.32 | 0.18 | 929.75 | 167.36 |  | 167.36 | 33.56
| 3. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.04 | 0.0006 | 4800 | 2.88 |  |  |  | 2.88
| 4. 408-0030 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм | м3 | 103 | 1.545 | 420 | 648.9 |  |  |  | 648.9
61 | ГЭСН08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,222 ((6,5+4,6)*2) / 100 | 4077.47 | 905 | 868 | 36 |  | 1 | 4.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 21.2 | 4.71 | 184.36 | 868.34 | 868.34
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 818.68 | 32.75 |  | 32.75
| 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0222 | 53 | 1.18 |  |  |  | 1.18
62 | Кальматрон-Иркутск | Кальматрон | т |  | 0,07104 1,6*2*22,2/1000 | 62000 | 4404 |  |  |  | 4404
63 | ГЭСНм08-02-407-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 0,014 (4*0,35) / 100 | 9201.6 | 129 | 106 | 21 | 3 | 2 | 0.58 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 41.68 | 0.58 | 182.27 | 105.72 | 105.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.73 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.73 | 0.01 | 1039.66 | 10.4 |  | 10.4 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.45 | 0.08 | 29.56 | 2.36 |  | 2.36
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.73 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.58 | 0.0221 | 55 | 1.22 |  |  |  | 1.22
64 | Темерсо | Труба 57*3,5*350 | м |  | 1.4 | 210 | 294 |  |  |  | 294
65 | ГЭСНм08-02-407-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм | 100 м |  | 0,007 (2*0,35) / 100 | 16702.48 | 117 | 96 | 21 | 3 |  | 0.52 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 74.88 | 0.52 | 182.27 | 94.78 | 94.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.51 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.51 | 0.01 | 1039.66 | 10.4 |  | 10.4 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.45 | 0.04 | 29.56 | 1.18 |  | 1.18
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.51 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.58 | 0.0111 | 55 | 0.61 |  |  |  | 0.61
66 | Темерсо | Труба 114*4*350 | м |  | 0.7 | 310 | 217 |  |  |  | 217
Итого по разделу 3 Устройство маслоприемника | [6 empty] | 131198 |  |  |  |  | 119.73 | 3.9
Раздел 4. Устройство ввода кабельного
67 | ГЭСН46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 |  | 1 | 3938.57 | 3939 | 2138 | 1801 |  |  | 12.3 | 2.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 12.3 | 12.3 | 173.77 | 2137.37 | 2137.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.54 | 2.54
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.54 | 2.54 | 504.25 | 1280.8 |  | 1280.8
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.08 | 5.08 | 102.44 | 520.4 |  | 520.4
68 | ГЭСНм08-02-409-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 63 мм | 100 м |  | 0,14 (0,5*28) / 100 | 4214.1 | 590 | 480 | 102 | 12 | 8 | 2.63 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 18.8 | 2.63 | 182.27 | 479.37 | 479.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.35 | 0.05
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.35 | 0.05 | 1039.66 | 51.98 |  | 51.98 | 12.52
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.43 | 0.48 | 22.8 | 10.94 |  | 10.94
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.05 | 818.68 | 40.93 |  | 40.93
| 4. 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.021 | 0.0029 | 2800 | 8.12 |  |  |  | 8.12
69 | ДКС | Труба двухстенная д=110 L=500 28шт код 160911 | м |  | 14 | 151 | 2114 |  |  |  | 2114
70 | ГЭСН46-03-017-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.5 | 15239.44 | 7620 | 4766 | 165 |  | 2689 | 30.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 60.8 | 30.4 | 156.77 | 4765.81 | 4765.81
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.12 | 7.59 | 0.91 |  | 0.91
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.2 | 818.68 | 163.74 |  | 163.74
| 3. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0048 | 25000 | 120 |  |  |  | 120
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.003 | 49000 | 147 |  |  |  | 147
| 5. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.105 | 4800 | 504 |  |  |  | 504
| 6. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.09 | 4600 | 414 |  |  |  | 414
| 7. 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1.04 | 0.52 | 2900 | 1508 |  |  |  | 1508
71 | ДКС | Пена огнестойкая DF1201 | шт |  | 3 | 1900 | 5700 |  |  |  | 5700
72 | Иркутская фабрика канатов | Канат джутовый д=20 (10кг-50м) | м |  | 50 | 35.13 | 1757 |  |  |  | 1757
Итого по разделу 4 Устройство ввода кабельного | [6 empty] | 37649 |  |  |  |  | 54.4 | 3.11
Раздел 5. Устройство металлической обвязки
73 | ГЭСН09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж стальных конструкций обвязки - швеллер и угол (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м |  | 0,51 (35+16) / 100 | 1672.41 | 853 | 823 | 30 |  |  | 4.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 8.96 | 4.57 | 180.04 | 822.78 | 822.78
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.51 | 3.32 | 4.7 | 15.6 |  | 15.6
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.02 | 818.68 | 16.37 |  | 16.37
74 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,521479 (44,7*35*0,00859+41,6*0,4305+0,4*(16+36)) / 100 | 1875.06 | 978 | 571 | 18 | 1 | 389 | 2.77 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 2.77 | 206.38 | 571.67 | 571.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.01
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 929.75 | 9.3 |  | 9.3 | 1.86
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.58 | 15.72 | 9.12 |  | 9.12
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
| 5. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0063 | 62000 | 390.6 |  |  |  | 390.6
75 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,521479 (44,7*35*0,00859+41,6*0,4305+0,4*(16+36)) / 100 | 3981.34 | 2076 | 702 | 29 | 2 | 1345 | 3.99 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.66 | 3.99 | 175.86 | 701.68 | 701.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 929.75 | 9.3 |  | 9.3 | 1.86
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 7.59 | 0.08 |  | 0.08
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.3 | 0.68 | 15.72 | 10.69 |  | 10.69
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
| 5. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0198 | 67860 | 1343.63 |  |  |  | 1343.63
76 | ГЭСН46-03-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см - для шпилек | 100 шт. |  | 0,96 (41+55) / 100 | 24712.03 | 23724 | 11483 | 12241 |  |  | 64.53 | 20.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 67.22 | 64.53 | 177.95 | 11483.11 | 11483.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 21.11 | 20.27
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 21.11 | 20.27 | 504.25 | 10221.15 |  | 10221.15
| 2. 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 42.22 | 40.53 | 49.87 | 2021.23 |  | 2021.23
77 | ГЭСН46-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными элементами | 1 т |  | 1,36745 (35*12,3+36*10,06+8*2,59+41*0,71+35*10,4+16*10,06)/1000 | 46027.11 | 62940 | 50624 | 9087 | 1753 | 3229 | 267.51 | 7
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 195.63 | 267.51 | 189.24 | 50623.59 | 50623.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.12 | 7
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5.12 | 7 | 868.31 | 6078.17 |  | 6078.17 | 1752.87
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37.06 | 50.68 | 29.56 | 1498.1 |  | 1498.1
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9 | 2.6 | 3.69 | 9.59 |  | 9.59
| 4. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.65 | 2.26 | 4.7 | 10.62 |  | 10.62
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 1.82 | 818.68 | 1490 |  | 1490
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.83 | 2.502 | 38 | 95.08 |  |  |  | 95.08
| 7. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.035 | 0.0479 | 48000 | 2299.2 |  |  |  | 2299.2
| 8. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.2051 | 38 | 7.79 |  |  |  | 7.79
| 9. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.8 | 7.931 | 90 | 713.79 |  |  |  | 713.79
| 10. 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.03 | 0.041 | 2800 | 114.8 |  |  |  | 114.8
78 | Темерсо | Швеллер 14П | т |  | 0,4305 35*12,3/1000 | 31271.19 | 13462 |  |  |  | 13462
79 | Темерсо | Угол 100*100*6,5 | т |  | 0,36216 36*10,06/1000 | 31779.66 | 11509 |  |  |  | 11509
80 | Темерсо | Лист 4*150*550 | т |  | 0,02072 8*2,59/1000 | 29661.02 | 615 |  |  |  | 615
81 | Темерсо | Лист 4*150*150 | т |  | 0,02911 41*0,71/1000 | 29661.02 | 863 |  |  |  | 863
82 | СибЭлектрод | Шпилька М16 L=500 оц 41шт | т |  | 0,007872 0,192*41/1000 | 92470 | 728 |  |  |  | 728
83 | СибЭлектрод | Шайба М16 132шт | т |  | 0,001452 0,011*132/1000 | 101530 | 147 |  |  |  | 147
84 | СибЭлектрод | Гайка М16 132шт | т |  | 0,005016 0,038*132/1000 | 70340 | 353 |  |  |  | 353
85 | ГЭСН06-01-015-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов | 1 т |  | 0,01496 0,272*55/1000 | 8063.02 | 121 | 89 | 30 | 3 | 2 | 0.5 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 33.68 | 0.5 | 175.86 | 87.93 | 87.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.93 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.93 | 0.01 | 868.31 | 8.68 |  | 8.68 | 2.5
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.44 | 0.04 | 29.56 | 1.18 |  | 1.18
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.36 | 0.02 | 818.68 | 16.37 |  | 16.37
86 | СибЭлектрод | Болт распорный М16 оц 55шт | т |  | 0,01496 0,272*55/1000 | 92470 | 1383 |  |  |  | 1383
87 | ГЭСН15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,15 15 / 100 | 40504.54 | 6076 | 3469 | 63 | 36 | 2544 | 19.49 | 0.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 129.95 | 19.49 | 177.95 | 3468.25 | 3468.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.44 | 0.22
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.02 | 929.75 | 18.6 |  | 18.6 | 3.73
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.2 | 224.05 | 44.81 |  | 44.81 | 33.05
| 3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.0004 | 49000 | 19.6 |  |  |  | 19.6
| 4. 101-0874 | Сетка с квадратными ячейками 10*1,0 без покрытия | м2 | 108 | 16.2 | 150 | 2430 |  |  |  | 2430
| 5. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 1.8 | 53 | 95.4 |  |  |  | 95.4
88 | Мир снабжения-стройматериалы | Штукатурная смесь KNAUF Sockelplutz | кг |  | 248 | 18 | 4464 |  |  |  | 4464
89 | ГЭСНр53-24-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича | 1 м изолируемой стены |  | 30 | 2403.41 | 72102 | 71223 | 879 |  |  | 405
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.5 | 405 | 175.86 | 71223.3 | 71223.3
| 1. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0.65 | 19.5 | 19.11 | 372.65 |  | 372.65
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.53 | 15.9 | 22.8 | 362.52 |  | 362.52
| 3. 331551 | Шприц электрический для заделки стыков | маш.-ч | 0.65 | 19.5 | 7.39 | 144.11 |  | 144.11
90 | АЦЗ | Портландцемент М400 | м3 |  | 0.5 | 2100 | 1050 |  |  |  | 1050
91 | Мир снабжения-стройматериалы | Поливинилацетатная эмульсия ПВА | м3 |  | 0.025 | 66850 | 1671 |  |  |  | 1671
92 | ИЗНМ | Песок мелкий | м3 |  | 0.315 | 350 | 110 |  |  |  | 110
93 | ГЭСН08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,2 20 / 100 | 4077.47 | 815 | 782 | 33 |  |  | 4.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 21.2 | 4.24 | 184.36 | 781.69 | 781.69
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 818.68 | 32.75 |  | 32.75
| 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.02 | 53 | 1.06 |  |  |  | 1.06
94 | Кальматрон-Иркутск | Кальматрон | т |  | 0,064 1,6*2*20/1000 | 62000 | 3968 |  |  |  | 3968
95 | ГЭСНр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами - откосов | 1 м3 кладки |  | 1 | 10653.49 | 10653 | 5499 | 225 | 88 | 4929 | 35.39 | 0.43
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 35.39 | 35.39 | 155.38 | 5498.9 | 5498.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.43 | 0.43
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 868.31 | 173.66 |  | 173.66 | 50.08
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.23 | 224.05 | 51.53 |  | 51.53 | 38.01
| 3. 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0.253 | 0.253 | 2800 | 708.4 |  |  |  | 708.4
| 4. 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0.402 | 0.402 | 10500 | 4221 |  |  |  | 4221
Итого по разделу 5 Устройство металлической обвязки | [6 empty] | 503156 |  |  |  |  | 974.24 | 33.6
Раздел 6. Устройство заполнения проемов
96 | ГЭСН09-05-006-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка стальных решеток | 1 м реза |  | 6,38 1,58*2+1,61*2 | 60.08 | 383 | 377 | 6 |  |  | 2.17
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.34 | 2.17 | 173.77 | 377.08 | 377.08
| 1. 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 1.98 | 3.23 | 6.4 |  | 6.4
97 | ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  | 0.228 | 9306.04 | 2122 | 1914 | 175 | 7 | 33 | 11.58 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 50.79 | 11.58 | 165.27 | 1913.83 | 1913.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.12 | 0.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.03 | 868.31 | 26.05 |  | 26.05 | 7.51
| 2. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 2.4 | 35.93 | 86.23 |  | 86.23
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.42 | 3.69 | 1.55 |  | 1.55
| 4. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.46 | 56.58 | 26.03 |  | 26.03
| 5. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.14 | 0.03 | 28.43 | 0.85 |  | 0.85
| 6. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.41 | 0.09 | 10.37 | 0.93 |  | 0.93
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04 | 818.68 | 32.75 |  | 32.75
| 8. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.5 | 0.342 | 38 | 13 |  |  |  | 13
| 9. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.0003 | 49000 | 14.7 |  |  |  | 14.7
| 10. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.1026 | 38 | 3.9 |  |  |  | 3.9
98 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1693 (6,952*2+1,58*0,55*2+1,61*0,4*2) / 100 | 1875.06 | 317 | 186 | 6 |  | 125 | 0.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 5.31 | 0.9 | 206.38 | 185.74 | 185.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.19 | 15.72 | 2.99 |  | 2.99
| 2. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.002 | 62000 | 124 |  |  |  | 124
99 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1693 (6,952*2+1,58*0,55*2+1,61*0,4*2) / 100 | 3981.34 | 674 | 228 | 9 | 1 | 437 | 1.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.66 | 1.3 | 175.86 | 228.62 | 228.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
| 1. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1.3 | 0.22 | 15.72 | 3.46 |  | 3.46
| 2. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0064 | 67860 | 434.3 |  |  |  | 434.3
100 | ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 12,034 2,2*1,31+2,2*1,58*2+2,2*1 | 647.65 | 7794 | 5550 | 1884 |  | 360 | 28.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.4 | 28.88 | 192.16 | 5549.58 | 5549.58
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 4.81 | 29.56 | 142.18 |  | 142.18
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.12 | 1.44 | 10.37 | 14.93 |  | 14.93
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.19 | 2.29 | 22.8 | 52.21 |  | 52.21
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 2.05 | 818.68 | 1678.29 |  | 1678.29
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.0012 | 49000 | 58.8 |  |  |  | 58.8
| 6. 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 1.203 | 250 | 300.75 |  |  |  | 300.75
101 | Пирант | Дверь металлическая ДСН ППН 2200*1310 утепленная | шт |  | 1 | 17100 | 17100 |  |  |  | 17100
102 | Пирант | Дверь металлическая ДСН ППН 2200*1000 утепленная | шт |  | 1 | 16200 | 16200 |  |  |  | 16200
Итого по разделу 6 Устройство заполнения проемов | [6 empty] | 62924 |  |  |  |  | 54.13 | 0.04
Раздел 7. Устройство отмостки. Ливневый водоотвод
Земляные работы
103 | ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,34 34 / 100 | 23283.26 | 7916 | 7916 |  |  |  | 52.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 154 | 52.36 | 151.19 | 7916.31 | 7916.31
104 | ФССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 54,4 34*1,6 | 33.5 | 1822 |  | 1822
105 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 54,4 34*1,6 | 113.19 | 6158 |  | 6158
Отмостка
106 | ГЭСН27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,15 15 / 100 | 77710.82 | 11657 | 569 | 4599 | 775 | 6489 | 3.63 | 3.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.19 | 3.63 | 156.77 | 569.08 | 569.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 3.09
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2.46 | 0.37 | 929.75 | 344.01 |  | 344.01 | 68.99
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.39 | 988.45 | 385.5 |  | 385.5 | 97.66
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.3 | 0.35 | 1624.84 | 568.69 |  | 568.69 | 87.64
| 4. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 12.21 | 1.83 | 1739.65 | 3183.56 |  | 3183.56 | 488.81
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.16 | 800.97 | 128.16 |  | 128.16 | 34.38
| 6. 408-9080 | Щебень | м3 | 103 | 15.45 | 420 | 6489 |  |  |  | 6489
107 | ГЭСН27-06-002-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 12 см | 1000 м2 покрытия |  | 0,095 95 / 1000 | 377968.62 | 35907 | 5360 | 2992 | 597 | 27555 | 32.71 | 4.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 344.28 | 32.71 | 163.88 | 5360.51 | 5360.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 48.15 | 4.57
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.14 | 0.11 | 868.31 | 95.51 |  | 95.51 | 27.55
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2.88 | 0.27 | 929.75 | 251.03 |  | 251.03 | 50.34
| 3. 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 18.71 | 1.78 | 256.87 | 457.23 |  | 457.23
| 4. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 18.71 | 1.78 | 2.03 | 3.61 |  | 3.61
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 25.42 | 2.41 | 800.97 | 1930.34 |  | 1930.34 | 517.86
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.2 | 0.3 | 818.68 | 245.6 |  | 245.6
| 7. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.19 | 0.0181 | 4600 | 83.26 |  |  |  | 83.26
| 8. 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 0.24 | 0.0228 | 4800 | 109.44 |  |  |  | 109.44
| 9. 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 12.2 | 1.159 | 150 | 173.85 |  |  |  | 173.85
З | 10. 401-9013 | Бетон В12,5 | м3 | 106 | 10.07 | 2700 | 27189 |  |  |  | 27189
108 | ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия |  | 0,095 95 / 1000 | 2320.4 | 220 | 208 | 12 | 2 |  | 1.18 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 12.43 | 1.18 | 175.86 | 207.51 | 207.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 868.31 | 8.68 |  | 8.68 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
109 | Металлосетка | Сетка 4С 5Вр1-100 90*4600 | т |  | 0,115 115/1000 | 27000 | 3105 |  |  |  | 3105
Ливневый водоотвод
110 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,043 4,3 / 100 | 320075.57 | 13763 | 1170 | 751 | 166 | 11842 | 7.74 | 0.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 180 | 7.74 | 151.19 | 1170.21 | 1170.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.77
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18 | 0.77 | 958.75 | 738.24 |  | 738.24 | 165.46
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 2.06 | 2.03 | 4.18 |  | 4.18
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
З | 4. 401-9021 | Бетон В7,5 | м3 | 102 | 4.386 | 2700 | 11842.2 |  |  |  | 11842.2
111 | ГЭСН06-01-064-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,076 7,6 / 100 | 1092275.28 | 83013 | 42255 | 15005 | 3491 | 25753 | 207.69 | 13.94
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.час | 2732.8 | 207.69 | 203.45 | 42254.53 | 42254.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 183.48 | 13.94
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.11 | 0.16 | 868.31 | 138.93 |  | 138.93 | 40.07
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 181.1 | 13.76 | 1048.33 | 14425.02 |  | 14425.02 | 3445.64
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.02 | 929.75 | 18.6 |  | 18.6 | 3.73
| 4. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 136.64 | 10.38 | 2.03 | 21.07 |  | 21.07
| 5. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 4.63 | 0.35 | 8.16 | 2.86 |  | 2.86
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.33 | 0.48 | 818.68 | 392.97 |  | 392.97
| 7. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.256 | 0.0195 | 49000 | 955.5 |  |  |  | 955.5
| 8. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 3.4 | 0.2584 | 2900 | 749.36 |  |  |  | 749.36
| 9. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 6.4 | 0.4864 | 4600 | 2237.44 |  |  |  | 2237.44
| 10. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2.7 | 0.2052 | 4800 | 984.96 |  |  |  | 984.96
З | 11. 401-0246 | Бетон класс В12,5 | м3 | 101.5 | 7.714 | 2700 | 20827.8 |  |  |  | 20827.8
112 | Темерсо | Арматура д=8 А111 L=1040 | т |  | 0,10275 250*0,411/1000 | 28813.56 | 2961 |  |  |  | 2961
113 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=8 А111 L=275 | т |  | 0,108625 275*0,395/1000 | 32098.31 | 3487 |  |  |  | 3487
114 | ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т |  | 0,1232 (110*1,12)/1000 | 38256.28 | 4713 | 4676 | 37 | 5 |  | 26.59 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 215.82 | 26.59 | 175.86 | 4676.12 | 4676.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.02 | 868.31 | 17.37 |  | 17.37 | 5.01
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.03 | 818.68 | 24.56 |  | 24.56
115 | Темерсо | Угол 25*3 L=110м | т |  | 0,1232 110*1,12/1000 | 31779.66 | 3915 |  |  |  | 3915
116 | ГЭСНм38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление крышки лотка Р1 | 1 т конструкций |  | 0,8472 (20*0,474*60+2*2,32*60)/1000 | 33204.83 | 28131 | 20074 | 7258 | 232 | 799 | 110.14 | 1.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 130 | 110.14 | 182.27 | 20075.22 | 20075.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.3 | 1.1
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.42 | 1039.66 | 436.66 |  | 436.66 | 105.17
| 2. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 1.16 | 35.93 | 41.68 |  | 41.68
| 3. 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 43.4 | 36.77 | 166.4 | 6118.53 |  | 6118.53
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 0.76 | 3.69 | 2.8 |  | 2.8
| 5. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.3 | 0.25 | 4.7 | 1.18 |  | 1.18
| 6. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.34 | 10.37 | 3.53 |  | 3.53
| 7. 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2.4 | 2.03 | 28.48 | 57.81 |  | 57.81
| 8. 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.8 | 0.68 | 230.97 | 157.06 |  | 157.06 | 126.79
| 9. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.42 | 1029.02 | 432.19 |  | 432.19
| 10. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6 | 0.5083 | 38 | 19.32 |  |  |  | 19.32
| 11. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.019 | 0.0161 | 48000 | 772.8 |  |  |  | 772.8
| 12. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.2 | 0.1694 | 38 | 6.44 |  |  |  | 6.44
117 | Темерсо с учетом рубки стержней | Арматура д=16 А1 L=300 | т |  | 0,2844 10*0,474*60/1000 | 30150 | 8575 |  |  |  | 8575
118 | Темерсо | Угол 50*3 L=1000 | т |  | 0,2784 2*2,32*60/1000 | 32118.64 | 8942 |  |  |  | 8942
119 | ГЭСН08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических решеток лотков | 1 т металлических изделий |  | 0,8472 (20*0,474*60+2*2,32*60)/1000 | 12654.36 | 10721 | 6891 | 1809 | 126 | 2021 | 40.14 | 0.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 47.38 | 40.14 | 171.68 | 6891.24 | 6891.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.69 | 0.58
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.69 | 0.58 | 958.75 | 556.08 |  | 556.08 | 124.63
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.8 | 1.52 | 818.68 | 1244.39 |  | 1244.39
| 3. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.005 | 0.0042 | 42000 | 176.4 |  |  |  | 176.4
| 4. 402-9060 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0.75 | 0.6354 | 2900 | 1842.66 |  |  |  | 1842.66
120 | ГЭСН27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 232049.62 | 5801 | 179 | 529 | 122 | 5093 | 0.96 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 0.96 | 186.45 | 178.99 | 178.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.05 | 0.48
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.04 | 238.9 | 9.56 |  | 9.56
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.1 | 699.24 | 69.92 |  | 69.92 | 21.49
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.29 | 1146.81 | 332.57 |  | 332.57 | 77.46
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.01 | 800.97 | 8.01 |  | 8.01 | 2.15
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.08 | 1425.11 | 114.01 |  | 114.01 | 21.37
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0003 | 22100 | 6.63 |  |  |  | 6.63
| 7. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.5 | 2.313 | 2200 | 5088.6 |  |  |  | 5088.6
121 | ГЭСН27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 51216.66 | 1280 | 1 | 2 |  | 1277
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.01 | 238.9 | 2.39 |  | 2.39
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0028 | 0.0001 | 22100 | 2.21 |  |  |  | 2.21
| 3. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 23.2 | 0.58 | 2200 | 1276 |  |  |  | 1276
122 | ГЭСН27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 292402.34 | 7310 | 179 | 532 | 122 | 6599 | 0.96 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 0.96 | 186.45 | 178.99 | 178.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.1 | 0.48
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.04 | 238.9 | 9.56 |  | 9.56
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.1 | 699.24 | 69.92 |  | 69.92 | 21.49
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.29 | 1146.81 | 332.57 |  | 332.57 | 77.46
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.01 | 800.97 | 8.01 |  | 8.01 | 2.15
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.08 | 1425.11 | 114.01 |  | 114.01 | 21.37
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0003 | 22100 | 6.63 |  |  |  | 6.63
| 7. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.0073 | 4800 | 35.04 |  |  |  | 35.04
| 8. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 93.7 | 2.343 | 2800 | 6560.4 |  |  |  | 6560.4
123 | ГЭСН27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 196846.32 | 4921 | 3 |  |  | 4918 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.54 | 0.01 | 186.45 | 1.86 | 1.86
| 1. 101-9010 | Битум | т | 0.0084 | 0.0002 | 22100 | 4.42 |  |  |  | 4.42
| 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 70.2 | 1.755 | 2800 | 4914 |  |  |  | 4914
Итого по разделу 7 Устройство отмостки. Ливневый водоотвод | [6 empty] | 450483 |  |  |  |  | 637.02 | 36.05
Раздел 8. Устройство водоотвода с кровли
124 | ГЭСН12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов |  | 0,11 (10+1) / 100 | 5672.09 | 624 | 571 | 24 | 4 | 29 | 3.46 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31.41 | 3.46 | 165.27 | 571.83 | 571.83
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.01 | 958.75 | 9.59 |  | 9.59 | 2.15
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 868.31 | 8.68 |  | 8.68 | 2.5
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.01 | 818.68 | 8.19 |  | 8.19
| 4. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.0004 | 68000 | 27.2 |  |  |  | 27.2
125 | Профсталь | Желоб круглый д=150 L=1000 ЖК.150 | м |  | 10 | 375.11 | 3751 |  |  |  | 3751
126 | Профсталь | Кронштейн желоба КЖ.150.30 | шт |  | 10 | 151.34 | 1513 |  |  |  | 1513
127 | Профсталь | Труба круглая д=120 ТК.120 | м |  | 2 | 454.14 | 908 |  |  |  | 908
128 | Профсталь | Крепление круглой трубы д=120 ККТ.120 | шт |  | 8 | 229.29 | 1834 |  |  |  | 1834
129 | Профсталь | Отвод круглый д=120 ОК.120.135 | шт |  | 2 | 392.98 | 786 |  |  |  | 786
130 | Профсталь | Колено круглое д=120 КЛК.120.135 | шт |  | 4 | 366.84 | 1467 |  |  |  | 1467
131 | ГЭСН16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воронок водосточных | 1 воронка |  | 2 | 630.95 | 1262 | 1113 | 130 | 4 | 19 | 5.88 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.94 | 5.88 | 189.24 | 1112.73 | 1112.73
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 958.75 | 19.18 |  | 19.18 | 4.3
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.6 | 3.2 | 29.56 | 94.59 |  | 94.59
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 818.68 | 16.37 |  | 16.37
| 4. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00019 | 0.0004 | 50000 | 20 |  |  |  | 20
132 | Профсталь | Воронка выпускная д=120 ВРК.150.30 | шт |  | 2 | 344.08 | 688 |  |  |  | 688
Итого по разделу 8 Устройство водоотвода с кровли | [6 empty] | 17660 |  |  |  |  | 12.61 | 0.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 857151 | 353288 | 102355 | 9805 | 401508 | 1872.95 | 95.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1003421 | 441311 | 132093 | 13665 | 430017 | 2343.98 | 122.95
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 73, 100, 34-35, 55, 59, 96-97, 2, 131, 4, 10, 29, 33, 67, 70, 76-77, 5-6, 104, 7, 105, 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 11, 87, 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99, 61, 93, 119, 89, 95, 103, 106-108, 120-124, 19, 24, 116, 63, 65, 68) | [6 empty] | 91128 | 70657 | 20471 | 1961 |  | 374.594 | 19.008
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 131, 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 11, 87, 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99, 61, 93, 119, 103, 106-108, 120-124) | [6 empty] | 26633 | 17366 | 9267 | 1898 |  | 96.43 | 8.91
Заготовительно-складские МАТ=2% (Поз. 1, 3, 73, 100, 34-35, 55, 59, 96-97, 4, 10, 29, 33, 67, 70, 76-77, 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 9, 13-16, 18, 20-21, 25-26, 32, 36-37, 41-50, 52, 54, 56-58, 62, 64, 66, 69, 71-72, 78-84, 86, 88, 90-92, 94, 101-102, 109, 112-113, 115, 117-118, 125-130, 132, 11, 87, 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99, 61, 93, 119, 89, 95, 106-108, 120-124, 19, 24, 116) | [6 empty] | 8031 |  |  |  | 8030
Транспортные МАТ=5% (Поз. 1, 3, 73, 100, 34-35, 55, 59, 96-97, 131, 4, 10, 29, 33, 67, 70, 76-77, 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 9, 13-16, 18, 20-21, 25-26, 32, 36-37, 41-50, 52, 54, 56-58, 62, 64, 66, 69, 71-72, 78-84, 86, 88, 90-92, 94, 101-102, 109, 112-113, 115, 117-118, 125-130, 132, 11, 87, 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99, 61, 93, 119, 89, 95, 106-108, 120-124, 19, 24, 116, 63, 65, 68) | [6 empty] | 20478 |  |  |  | 20477
Накладные расходы | [6 empty] | 349727
В том числе, справочно:
66%*0.85 ФОТ (от 30071) (Поз. 19, 24, 116) | [6 empty] | 16870
80%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 10686) (Поз. 103) | [6 empty] | 6540
86%*0.85 ФОТ (от 92172) (Поз. 89, 95) | [6 empty] | 67378
90%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 14994) (Поз. 34-35, 55, 59, 96-97, 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99) | [6 empty] | 10323
90%*0.85 ФОТ (от 21381) (Поз. 1, 3, 73, 100) | [6 empty] | 16356
95%*0.85 ФОТ (от 840) (Поз. 63, 65, 68) | [6 empty] | 678
104%*0.85 ФОТ (от 3862) (Поз. 5) | [6 empty] | 3414
105%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 127429) (Поз. 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 11, 87) | [6 empty] | 102358
110%*0.85 ФОТ (от 105975) (Поз. 4, 10, 29, 33, 67, 70, 76-77) | [6 empty] | 99087
120%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 777) (Поз. 124) | [6 empty] | 713
122%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 11713) (Поз. 61, 93, 119) | [6 empty] | 10932
128%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 1509) (Поз. 131) | [6 empty] | 1478
128%*0.85 ФОТ (от 1396) (Поз. 2) | [6 empty] | 1519
142%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 11121) (Поз. 106-108, 120-123) | [6 empty] | 12081
Сметная прибыль | [6 empty] | 210814
В том числе, справочно:
45%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 10686) (Поз. 103) | [6 empty] | 3270
55%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 9471) (Поз. 11, 87) | [6 empty] | 3542
60%*0.8 ФОТ (от 3862) (Поз. 5) | [6 empty] | 1854
65%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 118735) (Поз. 8, 12, 17, 30-31, 40, 51, 53, 60, 85, 110-111, 114, 124) | [6 empty] | 52480
65%*0.8 ФОТ (от 840) (Поз. 63, 65, 68) | [6 empty] | 437
70%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 2661) (Поз. 22-23, 27-28, 38-39, 74-75, 98-99) | [6 empty] | 1267
70%*0.8 ФОТ (от 198147) (Поз. 4, 10, 29, 33, 67, 70, 76-77, 89, 95) | [6 empty] | 110962
80%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 11713) (Поз. 61, 93, 119) | [6 empty] | 6372
83%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 1509) (Поз. 131) | [6 empty] | 852
83%*0.8 ФОТ (от 1396) (Поз. 2) | [6 empty] | 927
85%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 12333) (Поз. 34-35, 55, 59, 96-97) | [6 empty] | 7128
85%*0.8 ФОТ (от 21381) (Поз. 1, 3, 73, 100) | [6 empty] | 14539
95%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 11121) (Поз. 106-108, 120-123) | [6 empty] | 7184
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1503443 |  |  |  |  | 2176.4 | 121.24
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 60519 |  |  |  |  | 167.58 | 1.71
Итого | [6 empty] | 1563962 |  |  |  |  | 2343.98 | 122.95
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 430017
Машины и механизмы | [6 empty] | 132093
ФОТ | [6 empty] | 454976
Накладные расходы | [6 empty] | 349727
Сметная прибыль | [6 empty] | 210814
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1563962 |  |  |  |  | 2343.98 | 122.95
Составил: ___________________________инженер-сметчик Ивахно И.М.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ГИП Дидур А.В.
(должность, подпись, расшифровка)